## Slide 1
2017
2017
Heute
09.04
23.04
07.05
21.05
04.06
18.06
02.07
16.07
30.07
13.08
27.08
10.09
Start
4/10/2017
(offiziell: 24/05/2017
Erste Version der Arbeit
8/14/2017
Abschluss (spätester Abgabetermin)
24/11/2017
21 tage
4/10/2017
4/30/2017
Einstieg
70 tage
4/24/2017
7/2/2017
Python Implementierung des Modells & Simulation
55 tage
5/15/2017
7/8/2017
Implementierung des Reglers & Regelparameter
84 tage
6/19/2017
9/10/2017
Verfassen der Arbeit
70 tage
4/10/2017
6/18/2017
Python/LaTeX/Mendeley erlernen

## Slide 2: Einstieg
To Do
Formulare ausfüllen & einreichen
Git repository einrichten
TimeLine erstellen & aktualisieren
Paper lesen + Notizen
Prüfungsordnung
Erledigt
Prüfungsordnung
Git repository einrichten
Formulare ausfüllen & einreichen

## Slide 3: Python Implementierung & Simulation
To Do
Apoptose-Modell durcharbeiten
Zellzyklus-Modell implementieren
Zellzyklus-Modell entsprechend Apoptose-Modell simulieren
Volumen und cyclin B als Zustände für Teilung festlegen
Simulationszeit verbessern
Erledigt
Apoptose-Modell durcharbeiten
Zellzyklus-Modell implementieren
Zellzyklus-Modell entsprechend Apoptose-Modell simulieren
Volumen und cyclin B als Zustände für Teilung festlegen

## Slide 4: Implementierung des Reglers & Regelparameter
To Do
Paper nochmal durcharbeiten, evtl Probleme klären
Erledigt

## Slide 5: Verfassen der Arbeit
To Do
Inhaltsverzeichnis
Sprache? (Deutsch/Englisch)
Verfassen mit LaTeX
Erledigt
Sprache: ENGLISCH